## RACI
PROJECT TITLE
PROJECT MANAGER |  | COMPANY NAME |  |  |  |  | DATE
Task ID | Task TITLE | Trung | Mai Trang | Sang | Thảo | Trang Trần | START DATE | DUE DATE | DURATION IN DAYS | PCT OF TASK COMPLETE
1 | 1. Xác định yêu cầu hệ thống | [9 empty] | R | A | C | I
1.1 | Thu thập yêu cầu từ người dùng | R | A | I | C | C |  |  |  | 0% | RESPONSIBLE (trách nhiệm thực hiện) | ACCOUNTABLE (trách nhiệm giải trình) | CONSULTED (tư vấn) | INFORMED (thông báo)
1.2 | Phân tích và ưu tiên tính năng | R | A | I | C | C |  |  |  | 0%
1.3 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | R | A | I | C | C |  |  |  | 0%
1.4 | Nghiên cứu các hệ thống tương tự | R | A | I | C | C |  |  |  | 0%
1.5 | [9 empty] | 0%
1.6 | [9 empty] | 0%
1.7 | [9 empty] | 0%
2 | Thiết kế quy trình làm việc
2.1 | Xây dựng sơ đồ quy trình khám bệnh | C | R | I | A | C |  |  |  | 0%
2.2 | Định nghĩa vai trò người dùng | C | R | I | A | C |  |  |  | 0%
2.3 | Thiết kế luồng hoạt động tổng thể | C | R | I | A | C |  |  |  | 0%
2.4 | [9 empty] | 0%
3 | Phác thảo giao diện và chức năng hệ thống
3.1 | Phác thảo giao diện hệ thống (wireframe) | A | C | R | C | I |  |  |  | 0%
3.2 | Xác định User Flow/ Screen Flow | A | C | R | C | I |  |  |  | 0%
3.3 | Thiết kế màn hình bệnh án, lịch hẹn, thanh toán | A | C | R | C | I |  |  |  | 0%
3.4 | [9 empty] | 0%
3.5 | [9 empty] | 0%
3.6 | [9 empty] | 0%
4 | Chọn công nghệ để xây dựng hệ thống
4.1 | Chọn nền tảng hệ thống | C | A | I | C | R |  |  |  | 0%
4.2 | Lựa chọn công nghệ backend/frontend | C | A | I | C | R |  |  |  | 0%
4.3 | Định nghĩa kiến trúc hệ thống | C | A | I | C | R |  |  |  | 0%
4.4 |  |  |  | I | [5 empty] | 0%
5 | Xây dựng hệ thống (lập trình, tích hợp cơ sở dữ liệu)
5.1 | Lập trình giao diện hệ thống | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
5.2 | Xây dựng backend, cơ sở dữ liệu | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
5.3 | Tích hợp thanh toán, lịch hẹn, quản lý kho | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
5.4 | [9 empty] | 0%
5.5 | [9 empty] | 0%
5.6 | [9 empty] | 0%
6 | Kiểm thử hệ thống (test tính năng, bảo mật, hiệu suất)
6.1 | Viết test case cho từng tính năng | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
6.2 | Kiểm thử hệ thống (manual & automation) | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
6.3 | Kiểm tra bảo mật, phân quyền | A | C | I | R | C |  |  |  | 0%
6.4 | [9 empty] | 0%
7 | Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống
7.1 | Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | C | C | I | A | R |  |  |  | 0%
7.2 | Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống | C | C | I | A | R |  |  |  | 0%
7.3 | Thu thập phản hồi và cải tiến | C | C | I | A | R |  |  |  | 0%
7.4 | [9 empty] | 0%
7.5 | [9 empty] | 0%
7.6 | [9 empty] | 0%
8 | Chính thức triển khai hệ thống
8.1 | Chính thức đưa hệ thống vào sử dụng | C | R | I | C | A |  |  |  | 0%
8.2 | Hỗ trợ nhân viên trong thời gian đầu | C | R | I | C | A |  |  |  | 0%
8.3 | Giám sát hệ thống, xử lý lỗi ban đầu | C | R | I | C | A |  |  |  | 0%
8.4 | [9 empty] | 0%
9 | Bảo trì, nâng cấp hệ thống
9.1 | Giám sát, kiểm tra hệ thống định kỳ | R | C | I | A | C |  |  |  | 0%
9.2 | Sửa lỗi, tối ưu hiệu suất | R | C | I | A | C |  |  |  | 0%
9.3 | Nâng cấp tính năng mới | R | C | I | A | C |  |  |  | 0%
9.5 | [9 empty] | 0%

## Risk Register
Step 1: Risk Identification (Xác định) |  |  |  |  | Step 2: Risk Assessment (Đánh giá) |  | Step 3: Risk Response (Ứng phó)
Rank
ID | Risk Name | Detailed Description | Task or Activity Related to Risk | Probability (1 - 5) | Consequence (1-5) | Severity (Priority) | Administration Notification | Response | Contingency Plan
1 | Nhân sự chủ chốt rời dự án | Lập trình viên, tester hoặc BA nghỉ việc đột ngột, ảnh hưởng đến tiến độ |  | 3 | 4 | 3 | Yes | Xây dựng chính sách giữ chân nhân sự: tăng lương,... | Tuyển dụng và đào tạo nhân sự dự phòng
2 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng, thay đổi liên tục | Khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục, gây khó khăn trong phát triển |  | 3 | 4 | 5 | Yes | Lập kế hoạch chi tiết về hệ thống để hỏi khách hàng | Xây dựng hợp đồng rõ ràng, nêu rõ phạm vi công việc, số lần khách hàng được thay đổi yêu cầu miễn phí.
3 | Nhà cung cấp Server thay đổi chính sách giá hoặc ngừng cung cấp dịch vụ | Giá server tăng lên, hoặc ngừng cung cấp |  | 2 | 5 | 2 | Yes | Có bản dự trù các nhà cung cấp uy tín, khả thi để sử dụng | Kết nối hoặc kêu gọi thêm nhà cung cấp
4 | Lỗ hổng bảo mật | Dữ liệu khách hàng và bệnh án bị rò rỉ |  | 2 | 5 | 1 | Yes | Áp dụng mã hóa và kiểm tra bảo mật định kỳ | Mua bảo hiểm dữ liệu và có kế hoạch xử lý sự cố
5 | Phát sinh nhiều yêu cầu về tính năng mới trong quá trình làm dự án | Phát sinh nhiều yêu cầu về tính năng trong quá trình làm gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án |  | 3 | 3 | 7 | Yes | Chốt được các tính năng của hệ thống với khách hàng ngay từ đầu, xây dựng timeline rõ ràng | Yêu cầu khách hàng tăng thêm thời gian + chi phí xây dựng dự án
6 | Nhân viên phòng khám không quen dùng hệ thống | Khó khăn trong việc vận hành do giao diện khó hiểu |  | 4 | 2 | 6 | Yes | Xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết | Hỗ trợ người dùng trong giai đoạn đầu
7 | Có lỗi trong quá trình khách hàng chạy hệ thống | Tồn tại bug trong giai đoạn chạy hệ thống ở môi trường Product |  | 4 | 4 | 4 | Yes | Kiểm thử kĩ càng trước khi release sản phẩm | Fix lại cho khách nếu bug là của mình, ngược lại, đàm phán lại với khách hàng để giải quyết
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
32 | [5 empty] | 0
33 | [5 empty] | 0
34 | [5 empty] | 0
35 | [5 empty] | 0
36 | [5 empty] | 0
37 | [5 empty] | 0
38 | [5 empty] | 0
39 | [5 empty] | 0
40 | [5 empty] | 0
41 | [5 empty] | 0

## Sổ Kinh Nghiệm
LESSONS LEARNED REGISTER
Project Name:
Project Manager Name:
Project Description:
ID | Date Identified | Entered By | Subject | Situation | Recommendations & Comments | Follow-Up Needed?
1 | 2001-01-01 | John Doe | EXAMPLE: Issue escalation | EXAMPLE: Issue escalation took too long | EXAMPLE: Have in place a solid communication plan that outlines the escalation process, the roles & responsibilities of individuals involved in that process, and a required response time.

## Link Jira
LINK JIRA
https://trung30042004.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/pages